КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10.2022                                      с.Большой Телек                                       № 11а-р

Об утверждении плана-графика  составления  проекта бюджета Большетелекского сельсовета  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В целях своевременной разработки проекта решения Большетелекского сельского Совета депутатов Идринского района Красноярского края «О бюджете Большетелекского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

1. Утвердить прилагаемый план-график  составления  проекта бюджета Большетелекского сельсовета  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                               И.И.Трофимова

Приложение к распоряжению

администрации Большетелекского сельсовета

от 17.10.2022 года   № 11а-р

План-график составления проекта бюджета

Большетелекского сельсовета на 2023 год

и  плановый период 2024 - 2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2022 г.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогноз социально-экономического развития Большетелекского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | 20.10.2022 | Ксензова Н.С. |
| 2 | Основные направления бюджетной и налоговой политики Большетелекского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 21.10.2022 | Полынцева Л.Н. |
| 3 | Формирование кодов основных статей расходов бюджета Большетелекского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 25.10.2022 | Полынцева Л.Н. |
| 4 | Оценка ожидаемого поступления по администратором видов (подвидов) доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый перид 2024-2025 годов в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов | 19.10.2022 | Полынцева Л.Н. |
| 5 | Утверждение перечня муниципальных программ Большетелекского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов | 01.11.2022 | Полынцева Л.Н. |
| 6 | Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за 6 месяцев текущего года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий год | 25.10.2022 | Трофимова И.И. |
| 7 | Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов в разрезе кодов доходов бюджетной классификации | 2.11.2022 | Полынцева Л.Н. |
| 8 | Разработка проектов муниципальных программ на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов и их утверждение | 2.11.2022 | Полынцева Л.Н. |
| 9 | Формирование реестра расходных обязательств на 2023 год и плановые период 2024 - 2025 годов | 9.11.2022 | Полынцева Л.Н. |
| 10 | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета Большетелекского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | 4.11.2022 | Полынцева Л.Н. |
| 11 | Представление проекта бюджета Большетелекского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов на рассмотрение в Большетелекский сельский Совет депутатов | 15.11.2022 | Трофимова И.И. |